| Matsþáttur | Tækifæri til umbóta | Aðgerðir til umbóta | Ábyrgð | Hefst | Lokið | Hvernig metið/aðferðir? | Viðmið um árangur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daglegt leikskólastarf |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Að gagnkvæm virðing og traust ríki milli allra aðila - starfsfólks, foreldra og barna | Starfsmannasáttmáli og starfsmannastefna leikskólans | Leikskólastjóri, aðstoðar -leikskólastjóri, deildarstjórar og allir starfsmenn ásamt foreldrum | 2024 | Í stöðugri vinnslu | Vinnustaðagreining og Skólapúlsinn | Dalborg hærri í Skólapúlsinum 2026 |
|  | Gera starfsmannasáttmála, að starfsmenn séu meðvitaðir um að andi vinnustaðarins endurspeglist í framkomu þeirra hver við annan | Fara yfir eldri sáttmála, ræða og kalla eftir umbótum á honum | Skólastjórnendur | Haust 2024 | Desember 2024 | Starfsmanna-könnun | Að allir starfsmenn þekki og séu tilbúnir til að vinna eftir sáttmálanum |
|  | Undirbúningstími kennara nýtist betur í faglegt samstarf | Samræma undirbúningstíma kennara | Stjórnendur | Sept. 2024 | Vor 2025 | Mat kennara | Að meirihluti kennara telji að gott rými sé fyrir faglegt samstarf |
|  | Starfsmannasamtöl | Árlegt viðtal við starfsfólk og oftar ef þarf. Bæði stjórnendur og starfsfólk geta óskað eftir viðtali | Stjórnendur | 2024 | 2025 | Vinnustaðagreining, starfsmannakönnun | Starfsánægja og metnaður í starfi |
|  | Húsnæði og aðstaða | Stækka leikskólann. Taka viðbyggingu í notkun | Fjarðabyggð | 2023 | 2025 | Stækkun leikskólans |  |
|  | Endurbætur á gamla húsnæðinu | Gólf, hurðir, gluggar | Fjarðabyggð – stjórnandi | 2025 | 2026 | Skólapúlsinn og vinnustðagreining |  |
|  | Útilóðin | Skipta um rólur, rennibraut, skipta um undirlag. | Fjarðabyggð – stjórnandi | 2025 | 2026 |  |  |
| Námsumhverfi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notast meira við opinn efnivið, | Finna verðlausan efnivið t.d. hólka og opnara leikefni fyrir hvern aldur | Deildarstjórar | 2024 |  | Starfsmannakönnun broskallamat? |  |
|  | Bæta aðstöðu inni á deildum | Laga gömlu skápana inni á deildum, hafa þá opnari | Skólastjórnendur |  |  |  |  |
|  | Styrkja starfsmenn í starfi | Námskeið (íslensku námskeið, Uppeldi til ábyrgðar), jafningjamat | Stjórnendateymi | 2024 | 2025 | Vinnustaðagreining, Skólapúlsinn og starfsmannaviðtöl | Starfsánægja |
|  | Styrkja starfsmenn í starfi til að nálgast börnin á þeirra forsendum | Uppeldi til ábyrgðar | Stjórnendateymið | Haust 2024 | Vor 2026 | Foreldrakönnun Skólapúlsins |  |
| Samskipti við foreldra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Þátttaka foreldra í leikskólastarfi og upplýsingamiðlun | Kynna starf leikskólans betur og miðla betur upplýsingum um barnið | Skólastjórnendur, deildarstjórar | 2024 |  | Skólapúlsinn 2026, Foreldrakönnun 2025? | Hærra meðaltal í foreldra-könnun Skólapúlsins 2026 |
|  | Að allir foreldrar séu jafn upplýstir um það sem er að gerast í skólanum, stefnur og starf | Búa til staðlaðar upplýsingar á mörgum tungumálum og hafa þær aðgengilegar á heimasíðu leikskólans | Skólastjórnendur, sveitarfélagið (heimasíða). | 2024 | 2025 | Viðbrögð foreldra, sífelld endurskoðun á heimasíðu | Virkni á heimasíðu |
|  | Heimasíða Dalborgar – bæta við upplýsingum inn á heimasíðuna | Meira fræðsluefni um þá þætti sem við erum að vinna með eins og Lubba, Uppeldi til ábyrgðar, Útispjöldin, hafa söngbókina sýnilega | Stjórnendur | Maí 2024 | Ágúst 2024 |  |  |
|  | Heimasíða Dalborgar – fleiri fréttir inn á síðuna | Deildarstjórar setja sér markmið um að setja frétt inn á heimasíðuna einu sinni í mánuði | Deildarstjórar | Maí 2024 | Í stöðugri vinnslu | Foreldrakönnun Skólapúlsins 2026 | Virkni á heimasíðu |
| Upphaf og lok leikskólagöngu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heimamenning allra barna | Leggja áherslu á að fá myndir frá foreldrum nýrra barna á Bláu deild | Deildarstjórar | Ágúst 2024 | Maí 2025 | Endurmat á starfsdegi | 90% barna séu með myndir að heiman í bók barnsins |
|  | Heimamenning allra barna | Allar deildir vinna með bangsa/dýr og dagbók sem fer heim um helgar og foreldrar skrifa í | Deildarstjórar | Ágúst 2024 | Desember 2024 | Endurmat á starfsdegi |  |
|  | Aðlögun nýrra barna | Bæta innritunar-viðtali við foreldra inn í verkferla fyrir móttöku nýrra barna | Leikskólastjóri | Maí 2024 | Október 2024 | Skólapúlsinn 2026 |  |
|  | Aðlögun nýrra barna | Bæta í verkferla fyrir móttöku nýrra barna að skipa sérstakan tengilið fyrir hvert barn | Leikskólastjóri/ deildarstjóri | Maí 2024 | Ágúst 2024 | Skólapúlsinn 2026 |  |
| Sérstakur stuðningur og sérfræði-þjónusta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farsæld barna | Styrkja enn frekar það starf og kynna fyrir foreldrum | Fjarðabyggð og tengiliðir farsældar | 2024 | 2025 |  |  |
|  | Farsæld barna | Kynning á heimasíðu Dalborgar | Sérkennslustjóri | Haust 2024 | Vor 2025 |  |  |

Skýringar

Daglegt leikskólastarf

- Gagnkvæm virðing í leikskólastarfinu – þegar talað er um góð samskipti þá er virðing það fyrsta sem kemur upp sem eitt af einkennum þeirra. Það verður að vera gagnkvæm virðing milli allra aðila leikskólans, starfsmanna, foreldra og barna til að byggja upp jákvæð og góð samskipti.

  - Við þurfum að bera virðingu fyrir þörfum hvers annars. Börnin hafa þörf fyrir  að tekið sé tillit til þarfa þeirra, að upplifa að þau fái að ráða og að þeim líði vel í leikskólanum.

  - Starfsfólkið hefur þörf fyrir að virðing sé borinn fyrir starfi þeirra, þetta er mikilvægt og krefjandi starf og það þarf að upplifa að það skipti máli, að fá hrós fyrir sína vinnu.

  - Foreldrar hafa þörf fyrir að upplifa að börnin þeirra séu á öruggum stað og á stað sem börnin vilja vera á auk þess sem þeir hafa þörf fyrir að geta sótt sína vinnu og skilað sínu vinnuframlagi án samviskubits.

- Gamli hlutinn í Dalborg – leggja mikla áherslu á að farið verði í endurbætur á gamla hluta Dalborgar áður en Snillingadeildin verður flutt í sama húsnæði. Mikilvægt er að skipta út gólfefnum, setja upp loftræstikerfi, skipta út útihurðum og gluggum að neðanverðu.

- Útilóðin – Einn af kostum Dalborgar er útilóð leikskólans, stærðin á henni og hvað hún er opin. Hins vegar er hún orðin barns síns tíma með ýmislegt og nauðsynlegt er að skipta um undirlag hjá leiktækjum, skipta út ýmsum tækjum og bæta við geymsluskúr.

Samskipti við foreldra

- Leita þarf leiða til að koma upplýsingum til foreldra með annað móðurmál en íslensku og hafa hagnýtar upplýsingar á fleiri tungumálum á heimasíðu leikskólans.

  - Að deildarstjórar geti gengið að upplýsingum fyrir daglega starfið eins og starfsdaga, hamingjudaga og annað slíkt á hinum ýmsu tungumálum. Mögulega búa til teymi sem fer yfir hvaða upplýsingar þarf að hafa og fá svo mannauðinn til þess að hjálpa við þýðingu.

Sérstakur stuðningur og sérfræðiþjónusta

- Farsæld barna – útbúa fræðsluefni í samvinnu við félagsþjónustu Fjarðabyggðar um verkefnið Farsæld barna.

  - hafa efnið sýnilegt á heimasíðunni

  - kynna það fyrir nýjum foreldrum í innritunarviðtalinu.